## defect form
Group | Defect ID | Creater | Assigner | Assignee | Created Date | Changed Time | Status | Type | Injected Phase | Removed Phase | Planned Fix Time (Hrs.) | Actual Fix Time (Hrs.) | Defect Name | Description
14 | 1 | Mehmed Can Demirel | Egemen Şener | Kemal Onur Tosyalıoğlu | 2015-05-12 | 2015-05-15 | Created | Documentation | Requirements analysis |  |  |  | Gereksinim eksik | Kullanıcıdan gereksinim toplama aşamasında bazı gereksinimleri eksik topladı
14 | 1 | Mehmed Can Demirel | Kemal Onur Tosyalıoğlu | Akif Selamoğlu | 2015-05-12 | 2015-05-15 | Assigned | Build package |  |  | 1 | 1 |  | Kabul edildi
14 | 1 | Mehmed Can Demirel | Kemal Onur Tosyalıoğlu | Akif Selamoğlu | 2015-05-12 | 2015-05-15 | Resolved | Build package |  |  | 24 | 24 |  | Gereksinim toplama eksikliği tamamlandı
14 | 1 | Mehmed Can Demirel | Kemal Onur Tosyalıoğlu | Gökhan Kahraman | 2015-05-12 | 2015-05-15 | Tested | Checking |  |  | 8 | 8 |  | Test edildi
14 | 1 | Mehmed Can Demirel | Kemal Onur Tosyalıoğlu | Misheel Enkhbaatar | 2015-05-12 | 2015-05-15 | Verified |  |  |  | 5 | 5 |  | Doğrulama tamamlandı
14 | 2 | Mehmed Can Demirel | Egemen Şener | Kemal Onur Tosyalıoğlu | 2015-05-12 | 2015-05-15 | Created | Documentation | Design |  |  |  |  | Class Diagram tanımındaki Registrar class kullanıcı gereksinimleri sağlayamasınının neden oluyor.
14 | 2 | Mehmed Can Demirel | Kemal Onur Tosyalıoğlu | Mustafa Küçük | 2015-05-12 | 2015-05-15 | Assigned | Build package |  |  | 2 | 2 |  | Kabul edildi
14 | 2 | Mehmed Can Demirel | Kemal Onur Tosyalıoğlu | Mustafa Küçük | 2015-05-12 | 2015-05-15 | Resolved | Build package |  |  | 8 | 5 |  | Hata düzeltildi
14 | 2 | Mehmed Can Demirel | Kemal Onur Tosyalıoğlu | Gökhan Kahraman | 2015-05-12 | 2015-05-15 | Tested | Checking |  |  | 12 | 3 |  | Test aşamayı başarıyla geçti
14 | 2 | Mehmed Can Demirel | Kemal Onur Tosyalıoğlu | Misheel Enkhbaatar | 2015-05-12 | 2015-05-15 | Verified |  |  |  | 24 | 8 |  | Doğrulama tamamlandı
14 | 3 | Mehmed Can Demirel | Egemen Şener | Kemal Onur Tosyalıoğlu | 2015-05-12 | 2015-05-15 | Created | Documentation | Design |  |  |  |  | Tasarımdaki UML çizilgesinde Person object fazladan eklendi.
14 | 3 | Mehmed Can Demirel | Kemal Onur Tosyalıoğlu | Mustafa Küçük | 2015-05-12 | 2015-05-15 | Assigned | Build package |  |  | 1 | 1 |  | Kabul edildi
14 | 3 | Mehmed Can Demirel | Kemal Onur Tosyalıoğlu | Mustafa Küçük | 2015-05-12 | 2015-05-15 | Resolved | Build package |  |  | 24 | 24 |  | UML diagram düzeltildi
14 | 3 | Mehmed Can Demirel | Kemal Onur Tosyalıoğlu | Gökhan Kahraman | 2015-05-12 | 2015-05-15 | Tested | Checking |  |  | 8 | 8 |  | Test aşamayı başarıyla geçti
14 | 3 | Mehmed Can Demirel | Kemal Onur Tosyalıoğlu | Alper Fırat Kaya | 2015-05-12 | 2015-05-15 | Verified |  |  |  | 8 | 8 |  | Doğrulama tamamlandı